Vzor tabuľky pre tvorbu environmentálneho akčného plánu

Návod a poznámky k vypĺňaniu tabuľky „Environmentálny akčný plán školy“

- Tabuľku EAP nevypĺňajte skôr ako si prečítate metodiku k realizácii 3. kroku – nájdete ju v Metodickej príručke pre školy / Program Zelená škola, ktorú si môžete stiahnuť na www.zelenaskola.sk v časti Pre školy/Materiály.

- Pri vpisovaní sa veľkosť polí prispôsobuje rozsahu textu.

- Podkladom k vášmu EAP majú byť vypracované pracovné listy environmentálneho auditu, preto v úvode EAP vyplňte silné a slabé stránky vašej školy vo zvolenej prioritnej téme.

- Environmentálny manažment sa odporúča zavádzať postupne po jednej oblasti, t. j. sústrediť akčný plán v danom certifikačnom období na jeden cieľ a ten rozpracovať do hĺbky. Zámerom je zaviesť na škole opatrenia a uskutočniť výchovno-vzdelávacie aktivity vo vybranej oblasti tak, aby po skončení certifikačného obdobia pre túto oblasť stačil tzv. udržiavací režim a škola sa mohla sústrediť na novú tému.

- Najmä v prípade škôl s nižším počtom žiakov, u materských a špeciálnych škôl sa predpokladá plnenie menších, čiastkových cieľov, nepožaduje sa zabezpečenie všetkých aspektov danej environmentálnej oblasti. Každá škola zvažuje svoje podmienky, možnosti a náročnosť zvolených cieľov. Tento proces musí prebiehať participatívnym spôsobom, ktorý je podrobne vysvetlený v Metodickej príručke pre školy.

- Škola si môže za aktívneho spolurozhodovania žiakov v určitom prípade stanoviť aj viac cieľov a zamerať svoje aktivity okrem prioritnej témy aj na iné oblasti životného prostredia. Odporúča sa to však len školám, ktoré majú už určité skúsenosti s environmentálnym manažmentom a ktoré disponujú výborne fungujúcim kolégiom. Podmienkou získania/obhájenia titulu Zelená škola je totiž realistické plánovanie zmien a dosiahnutie hmatateľných výsledkov.

- Ak škola plánuje realizovať paralelné environmentálne alebo iné výraznejšie aktivity, ktoré so zvoleným cieľom akčného plánu nesúvisia, je predsa len vhodné zapisovať si tieto informácie na jedno miesto alebo priamo do osobitnej časti tabuľky akčného plánu. Kolégium tak bude mať celkový prehľad o dianí, využití ľudských a časových kapacít, o príležitostiach prepojiť napr. celoškolské podujatia s informovaním a environmentálnou osvetou. Toto informačné prepojenie je najúspešnejšie, ak akčný plán schvaľuje vedenie školy a jeho realizácii venuje priebežnú pozornosť.

- NEPREHLIADNITE: EAP, ktorý má byť podkladom pre hodnotenie školy, musí byť počas jeho tvorby odkonzultovaný a schválený regionálnym koordinátorom.

- Na ostatný listoch tohto dokumentu nájdete predpripravenú tabuľku, ako aj príklad jej vyplnenia.

| Environmentálny akčný plán školy: Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice |
| --- |
| Zvolená prioritná téma: Doprava a ovzdušie pre certifikačné obdobie: 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022 |
| Silné stránky | Slabé stránky |
| Pri preprave žiakov na výlety alebo exkurzie využívame vlak, objednaný autobus a hromadnú dopravu | Chýba bezpečný prístup žiakov do školy či už pešo alebo na bicykli |
| V bezprostrednej blízkosti školy je zastávka MHD | V areáli školy sa vystrieda veľa áut, najmä rodičov |
| Máme stojan na bicykle, ktorý je využívaný | Chýba dokončená protiprašná a protihluková bariéra od Magnezitárskej ulice |
| EAP písomne schválil (uveďte meno regionálneho koordinátora, ktorý váš EAP schválil e-mailom): | Miroslava Sliacka Kvetoslava Rábelyová | Dátum schválenia: | 17. 6. 2020 9. 6. 2021 |
| Cieľ | Aktivita | Zodpovedná osoba a termín | Indikátor/Ukazovateľ úspechu | Monitoring/Postupujeme podľa plánu? |
| CIEĽ 1: Znížiť počet dopravných prostriedkov v areáli školy informačnými aktivitami o 10% do apríla 2021. Aktualizácia cieľa kvôli prestavbe školy: Zvýšiť počet žiakov a zamestnancov prepravujúcich sa do školy ekologicky o 10%. | AKTIVITA 1: Sledovanie počtu dopravných prostriedkov v areáli školy | Z: žiaci z Kolégia, Mgr. Nagyová | priebežné sledovanie počtu vjazdov ráno od 6:30 do 7:55 – raz mesačne | Monitorovanie prebehlo v mesiacoch september - október .Žiaci informovali vstupujúcich vodičov do areálu školy o možnosti nechávania áut pre školou, Vytvorili plagáty pre vodičov s jednoduchými piktogramami na zamedzenie vjazdu do areálu školy. Potrebujeme zopakovať aktivitu na porovnanie, či sme cieľ dosiahli |
|  |  | T: priebežne, apríl 2021- 2022 |  |  |
|  | AKTIVITA 2: Informačné aktivity | Z: žiaci z Kolégia, Mgr. Kuľbagová T: priebežne, apríl 2021 - 2022 | informačná aktivita – raz štvrťročne (oznam pre rodičov, článok na facebook školy, letáčik, rozhlasová relácia, infostánok a pod.) |  |
|  | AKTIVITA 3: Otvorenie témy bezpečnosti okolia školy a začatie komunikácie s Radou školy | Z: žiaci z Kolégia, Mgr. Nagyová | žiaci z kolégia pripravia prezentáciu so svojimi postrehmi o dopravnej bezpečnosti okolia školy na INF a odprezentujú ju Rade školy, očakávame aspoň jedno opatrenie, ktoré sa príjme na zvýšenie bezpečnosti |  |
|  |  | T: október 2021 – príprava ppt., december 2021 – komunikácia s Radou školy, marec 2022 pripomenutie sa Rade školy |  |  |
|  | AKTIVITA 4: Dopravné ihrisko | Z: Mgr. Tomáš, žiaci kolégia T:september 2021 | Žiaci prídu do školy na bicykli, kolobežke....Na školskom ihrisku si nacvičia bezpečné správanie sa na cestách na dopravnom prostriedku a ako chodci |  |
|  | AKTIVITA 5: Vzdelávanie na Deň Zeme (témy: bezpečnosť na cestách pešo, na bicykli – pozvať policajtov; oprava bicyklov - pozvať opravára) | Z: Mgr. Fedorová a žiaci z Kolégia T:apríl 2022 | 80% žiakov sa zúčastní besied s policajtom a opravárom bicyklov |  |
|  | AKTIVITA 6: Zmapovanie bezpečných cyklotrás v okolí školy | Z: Mgr. Zuščíková a žiaci z Kolégia T:apríl 2022 | žiaci vytvoria jednu mapku na hodinách GEG, o ktorej budú informovať verejnosť (rozdajú 100 letákov) |  |
|  | AKTIVITA 7: Poukázať na lokálnych znečisťovateľov ovzdušia. Sledovať kvalitu ovzdušia v meste každý deň v týždni raz mesačne. | Z: Mgr. I. Zuščíková a žiaci z kolégia T: marec 2022 | Na hodinách Geografie zmapovať najväčších znečisťovateľov ovzdušia v okolí, porovnať ich so svetovým znečistením. Zisťovať kvalitu ovzdušia v našom meste (napr. podľa mobilnej aplikácie) a informovať o tom žiakov školy rovesníckym vzdelávaním |  |
| CIEĽ 2: Zlepšiť kvalitu ovzdušia v areáli školy najmä výsadbou živého plota od Magnezitárskej ulice - na každý meter jednu rastlinu do apríla 2022. | AKTIVITA 1: Vzdelávanie na Svetový deň bez áut (témy: zdroje znečistenia ovzdušia - menej cestovať, potravinové míle, koľko precestovalo moje oblečenie, menej nakupovať a minimalizovať odpad, nespaľovanie odpadu, hluk) | Z: Mgr. Pacoláková | 80% žiakov sa zúčastní aspoň troch vyučovacích hodín vzdelávania projektovou formou |  |
|  |  | T: 22. september 2021 |  |  |
|  | AKTIVITA 2: Environmentálna jeseň - výsadba živého plota (pavinič a iné vhodné kry) a starostlivosť o zeleň. Dosadiť rastliny popri plote po celej dĺžke. | Z: Mgr. Nagyová Mgr. Tomáš T: november 2020 priebežne na THD Z: Mgr. Nagyová T: November 2021 | Na každý meter dĺžky sa ujme jedna rastlina pri plote od Magnezitárskej ulice V rohu pozemku na križovatke Magnezitárska a Na Hrušove vysadiť lipu. | Táto aktivita bola splnená v termíne, Bude potrebné doplniť tento plot, ak sa niektoré kríky neprijali, poprípade rozšíriť osadenú plochu po celej dĺžke plota od Magnezitárskej. |
|  | AKTIVITA 3: Rovesnícke vzdelávanie na Svetový deň vody (témy: klimatické zmeny, klimatická záhrada, záber prírodnej plochy – význam divočiny, ekologický odtlačok dlane) | Z: Mgr. Nagyová žiaci z Kolégia T:príprava február 2022, realizácia marec 2022 | 80% žiakov absolvuje vzdelávanie, 80% vzdelávania budú realizovať samotní žiaci aspoň na 4 vyučovacích hodinách |  |

Monitoring a informovanie – priebežne

Január – karneval na tému Doprava a ovzdušie

Máj – ekokódex

Jún – vyhodnotenie zberových aktivít

Proenvironmentálna výučba – témy pre kolegov

SJL – tvorba informujúcich oznamov

MAT – témy slovných úloh: záber prírodnej plochy (parkovacie plochy, cesty ...), prepravné vzdialenosti

ANJ – diskusie o doprave: bezpečnosť, klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia, chôdza a bicyklovanie

RUJ– diskusie o doprave: bezpečnosť, klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia, chôdza a bicyklovanie

FYZ – klimatické zmeny

CHE – spaľovanie odpadov

BIO – Prečo chodiť pešo – tvorba žiackych projektov, (hlásenie spotreby médií)

GEG – podpora dovolenky na Slovensku, prepravné vzdialenosti

DEJ – dejiny dopravy

INF – tvorba ppt. pre radu školy a grafov šetrenia energie

HUV – debata na tému Ticho vs. hluk

OBN – tvorba obsahovej stránky ekokódexu na tému Doprava a ovzdušie

THD – starostlivosť o zeleň

VYV – tvorba plagátov s protifajčiarskou témou, ktoré sa nalepia ku telocvični, výtvarné stvárnenie ekokódexu

ETV/NBV – minimalizovanie odpadu a nenakupovanie